**ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ**

**«КОМНАТА СКАЗОК»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название организации: | Государственное учреждение культуры «Ляховичская районная централизованная библиотечная система» |
| Интернет-сайт организации: | http://liblh.by/ |
| Юридический адрес: | 225372 Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Гагарина, 11 |
| Почтовый адрес: | 225372 Брестская обл., г. Ляховичи, ул. Гагарина, 11 |
| Руководитель организации: | Плешевич Ольга Анатольевна |
| Телефон рабочий | 8 016 332 16 00 |
| Телефон мобильный | 8 029 527 44 72 |
| Факс | 8 016 336 09 57  |
| Адрес электронной почты | olyapleshevich@yandex.ru  |
| Контактное лицо: | Сергей Наталия Валерьевна |
| Телефон рабочий | 8 016 336 21 66 |
| Телефон мобильный | 8 029 509 29 21 |
| Факс | —  |
| Адрес электронной почты | liblh@brest.by |
| УНП: | 200227319 |
| Банковские реквизиты: | ф-л №802 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Барановичи, р/с BY05AKBB36040073400061300000 |

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Несомненно, самым популярным жанром литературы для дошкольников является сказка. Она рано входит в жизнь ребенка и не только развлекает его, но и воспитывает эстетически, нравственно, развивает умственно.

Невозможно представить мир ребенка без сказки, сказочных образов, атмосферы волшебства, тайны, победы добра над злом. Для ребенка это вхождение в жизнь, первые уроки дружбы, взаимопомощи, умения анализировать поступки героев и проецировать их на окружающий мир и формирование соответствующего к ним отношения. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом, с нравственными понятиями.

Развитая речь является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей.

В наши дни сталкиваешься с тем, что у многих ребят слабо развита связная монологическая речь, они не могут пересказать короткие литературные произведения, с трудом рассказывают о событиях своей жизни. Сегодня вопрос о развитии речевой активности дошкольников стоит особенно остро, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию: ухудшение состояния здоровья детей, глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе, большее время занимает компьютер и другие средства технического прогресса.

Результаты психологических и социологических исследований сообщают: дошкольный и младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития речи, формирование культуры речевого общения. Одно из актуальных действенных средств для развития речи – это чтение сказок детям и театральные игры, которые являются благоприятной средой для активизации речевой активности детей дошкольного возраста.

В основе проекта – создание зоны демонстрации литературных произведений (сказок). Проект осуществлялся через образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Комната сказок приглашает ребят слушать, смотреть, обсуждать, сочинять, играть и мастерить. В процессе работы у детей закрепляется и развивается устойчивый интерес к книге, воспитывается любовью художественному слову. Осуществляется взаимосвязь с другими видами деятельности: изобразительной, музыкальной, художественной литературой, конструированием.

**ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ**

Цель проекта – приобщение детей к миру литературы и театрального искусства посредством организации целенаправленной работы студии «Комната сказок».

Целевая аудитория проекта: дети дошкольного и младшего школьного возраста учреждений образования района, дети и взрослые, нуждающиеся в социальной поддержке и посещающие социальные и образовательные учреждения района.

Задачи проекта:

– обобщение знаний детей о прочитанных сказках, прививание любви к народным и авторским сказкам и их героям;

– приобщение детей к театральному искусству, к театрализованной деятельности;

– знакомство детей с различными видами театра: кукольный и настольный кукольный театр, теневой театр, перчаточный и др.;

– создание условий для формирования творческой личности, развития речи и коммуникативных навыков у детей;

– обеспечение условий взаимосвязи с другими видами деятельности в целостном образовательном процессе;

– эффективная и целенаправленная организация работы по нравственному и патриотическому воспитанию, социализация и воспитание творческой личности детей средствами комнаты сказок.

Формы работы, методы и приемы:

– презентации разных видов театра;

– выставки;

– игровое творчество;

– игры-драматизации;

– беседы после просмотра сказки;

– репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок.

**Период реализации гуманитарного проекта** – 2023–2024 гг..

**Объем финансирования** – 13 430 р.

**Перечень планируемых мероприятий:**

– закупка необходимых материалов для создания экспозиции и оформления пространства, организация помещения, приобретение оборудования и литературы для функционирования «Комнаты сказок»;

– разработка и реализация плана культурно-досуговых мероприятий;

– освещение в местных СМИ, на официальном сайте ГУК «Ляховичская районная централизованная библиотечная система» и в социальных сетях информации о деятельности «Комнаты сказок» в рамках реализации данного проекта.

**План реализации гуманитарного проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Описание** | **Необходимые ресурсы (кол-во, стоимость)** | **Срок реализации** |
| 1. | Приобретение материалов для оформления пространства и создания экспозиции | Краска водоэмульсионная | 30 кг – 200 р. | 2 месяца |
| Красители | 10 шт. – 60 р. |
| ДВП | 10 л. – 50 р. |
| Брус строганный | 10 шт. – 70 р. |
| Ткань | 10 м – 300 р. |
| Светильник | 10 шт. – 350 р. |
| 2. | Оформление арт-объекта “Комната сказок” | Проведение ремонтных и дизайнерских работ | – | 3 месяца |
| 3. | Закупка оборудования | Телевизор ЖК 60″ | 1 шт. – 2800 р. | 2 месяца |
| Ноутбук | 1 шт. – 1900 р. |
| Стол | 5 шт. – 750 р. |
| Стул детский | 10 шт. – 1000 р. |
| Кресло-мешок | 3 шт. – 450 р. |
| Банкетка | 10 шт. – 1300 р. |
| Прожектор | 1 шт. – 100 р. |
| Музыкальная колонка | 1 шт. – 600 р. |
| Набор кукол | 3 шт. – 1000 р. |
| Костюмы | 5 шт. – 500 р. |
| 3. | Комплектование фонда | Закупка литературы | 2000 р. | 2 месяца |
| 4. | Разработка плана мероприятий | Составление и согласование плана культурно-досуговых мероприятий | – | 1 месяц, изменение по мере необходимости |
| 5. | Организация работы «Комнаты сказок» | Проведение культурно-досуговых мероприятий | – | Постоянно, согласно разработанного плана мероприятий  |

**Ожидаемые результаты гуманитарного проекта:**

– создан арт-объект «Комната сказок», выполняющий познавательную, эстетическую и культурную функции;

– увеличен спектр библиотечных услуг и внедрены эффективные формы культурно-досуговой работы с населением;

– отмечен положительный отклик со стороны детей, родителей и педагогов (выявление посредством проведения социологических опросов, отзывов, входных и итоговых тестирований);

– прирост посещений детской библиотеки;

– повысился имидж библиотеки у населения.

Проект носит социальный характер, результаты реализации его мероприятий оказывают влияние на различные сферы развития Ляховичского района и его населения.