УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                         СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя                                                                                                                                       Директор

Ляховичского райисполкома                                                                                                                                               КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ»

_______________  А.Ф. Голяк                                                                                                                                  _____________ А.А. Чайковский

____ ____06______ 2026 года                                                                                                                                ___ ____06______ 2026 года

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда г. Ляховичи и Ляховичского района

на 2026 год

| Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| - Источник финансирования: средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| г. Ляховичи, ул. Южакова, 8 | ремонт входов в подвал замена светильников | м2 шт | 80,5 4 | 6200,00 200,00 | 01.01.2026 01.03.2026 | 31.01.2026 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 37 | ремонт входов в подвал отделочные работы по фасаду | м2 м2 | 95,6 12,6 | 7700,00 2700,00 | 01.01.2026 01.04.2026 | 31.01.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 45 | ремонт входов в подвал смена светильников | м2 шт | 41,2 24 | 3351,00 1666,00 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 39 | ремонт входов в подвал смена светильников | м2 шт | 26,5 15 | 1930,00 730,00 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 7 | смена светильников, выключателей отделочные работы по фасаду | шт м2 | 2 94,2 | 348,00 7845,00 | 01.01.2026 01.04.2026 | 31.01.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 25 | смена светильников, выключателей отделочные работы по фасаду | шт м2 | 2 214 | 456,00 5000,00 | 01.01.2026 01.04.2026 | 31.01.2026 30.04.2026 |
| д. Туховичи, ул. Заводская, 23 | замена насоса | шт | 1 | 2555,00 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Минская, 12 | установка металлического поручня | шт | 1 | 157,00 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 8 | ремонт входов в подвал ремонт кровли | м2 м2 | 34,7 134 | 2630,00 4000,00 | 01.02.2026 01.04.2026 | 28.02.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 10 | ремонт входов в подвал | м2 | 21,8 | 1677,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 12 | ремонт входов в подвал | м2 | 20,7 | 1665,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, пер. Южакова, 9а | ремонт входов в подвал | м2 | 17,4 | 1500,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 20 | ремонт входов в подвал | м2 | 21,6 | 1740,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 24 | ремонт входов в подвал | м2 | 18,3 | 1700,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 16 | ремонт входов в подвал | м2 | 20,4 | 1782,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная,15 | ремонт входов в подвал отделочные работы по фасаду | м2 м2 | 38,5 156,7 | 4700,00 4640,00 | 01.02.2026 01.04.2026 | 28.02.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная,17 | ремонт входов в подвал смена реле времени МОП | м2 шт | 40,6 1 | 3237,00 450,00 | 01.02.2026 01.03.2026 | 28.02.2026 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 23 | отделочные работы по фасаду | м2 | 38,5 | 4700,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 27 | отделочные работы по фасаду | м2 | 284 | 6400,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Чкалова, 21 | ремонт входов в подвал | м2 | 68,9 | 5300,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Южакова, 18 | замена насоса ремонт входов в подвал | шт м2 | 1 23,7 | 4980,00 1900,00 | 01.02.2026 01.04.2026 | 28.02.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, пер. Фестивальный, 4 | замена насоса | шт | 1 | 5000,00 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная,19 | замена светильников, электросчетчиков отделочные работы по фасаду | шт шт м2 | 24 1 338,8 | 2657,00 10700,00 | 01.02.2026 01.04.2026 | 28.02.2026 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 31 | замена светильников | шт | 14 | 700,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Южакова, 4 | ремонт входов в подвал отделочные работы по фасаду | м2 м2 | 39,6 113,9 | 1000,00 3485,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 6 | ремонт входов в подвал | м2 | 59,6 | 887,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Южакова, 10 | ремонт входов в подвал отделочные работы по фасаду | м2 м2 | 48,6 69,6 | 1000,00 4665,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 52 | отделочные работы по фасаду | м2 | 65,15 | 2000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 50 | отделочные работы по фасаду замена светильников | м2 шт | 47,6 4 | 1453,00 200,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 48 | отделочные работы по фасаду замена насоса | м2 шт | 70,7 1 | 2300,00 2000,00 | 01.03.2026 01.03.2026 | 31.03.2026 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 48а | отделочные работы по фасаду | м2 | 16,7 | 4800,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 46 | отделочные работы по фасаду | м2 | 37,2 | 1000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 46б | отделочные работы по фасаду | м2 | 174,7 | 4000,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 46а | отделочные работы по фасаду | м2 | 165,8 | 4052,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 44 | отделочные работы по фасаду | м2 | 148,4 | 3686,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 26 | отделочные работы по фасаду | м2 | 35,7 | 1000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Ленина, 19 | отделочные работы по фасаду | м2 | 18,2 | 1000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Южакова, 12 | отделочные работы по фасаду | м2 | 55,3 | 1500,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Комсомольская,2 | отделочные работы по фасаду | м2 | 92,9 | 2700,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Советская, 3 | отделочные работы по фасаду | м2 | 134,9 | 2630,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, пер. Фестивальный, 2 | смена радиаторов в МОП | шт | 1 | 530,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| аг. Остров, ул. Школьная, 6 | смена радиаторов в МОП | шт | 1 | 530,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, пер. Фестивальный, 4 | ремонт, замена изоляции трубопроводов | м.п. | 130,45 | 7100,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, д. 25 | ремонт системы отопления | м.п. | 20 | 1000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, д. 27 | ремонт системы отопления | м.п. | 20 | 1000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, д. 29 | ремонт кровли | м2 | 293 | 10000,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, д. 31 | ремонт системы канализации | м.п. | 24 | 1885,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| д. Кореневшина, ул. Маяковского, 3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 209 | 8740,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Кольцевая, 1 | отделочные работы по фасаду | м2 | 313 | 11300,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 14 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей | м2 м | 100 12 | 4 000,00 500,00 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 16 | ремонт кровли | м2 | 405 | 12 000,00 | 01.07.2026 | 30.07.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 18 | ремонт кровли | м2 | 193 | 5700,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 20 | ремонт кровли | м2 | 100 | 2 000,00 | 01.08.2026 | 30.08.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 22 | ремонт кровли | м2 | 100 | 2 000,00 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 24 | ремонт кровли | м2 | 100 | 2 000,00 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Строителей, 26 | ремонт кровли | м2 | 100 | 2 000,00 | 01.08.2026 | 30.08.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 15 | отделочные работы по фасаду | м2 | 156,7 | 4640,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 21 | отделочные работы по фасаду | м2 | 64,2 | 5700,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 29 | отделочные работы по фасаду ремонт системы канализации | м2 м.п. | 209 68 | 4400,00 8000,00 | 01.04.2026 01.05.2026 | 30.04.2026 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 31 | отделочные работы по фасаду | м2 | 246,7 | 11000,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 33 | отделочные работы по фасаду | м2 | 195 | 5700,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 35 | отделочные работы по фасаду | м2 | 234 | 6200,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Интернациональная, 37 | отделочные работы по фасаду | м2 | 297,3 | 6300,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Чкалова, 6 | отделочные работы по фасаду | м2 | 21,4 | 1000,00 | 01.05.2026 | 30.05.2026 |
| г. Ляховичи, ул. Орловского, 24 | грунтование, оштукатуривание, окраска | м2 м2 | 452 452 | 28 000,00 | 01.08.2026 | 30.09.2026 |
| д. Грушевка, ул. Ляховичская, 24 | ремонт кровли | м2 | 150 | 10 000,00 | 01.08.2026 | 30.08.2026 |
| д. Грушевка, ул. Ляховичская, 26 | ремонт кровли | м2 | 150 | 10 000,00 | 01.08.2026 | 30.08.2026 |
| д. Тальминовичи, ул. Ленина, 27 | ремонт кровли | м2 | 50 | 1 100,00 | 01.08.2026 | 30.08.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, 4 | ремонт отмостки | м2 | 60 | 3 000,0 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, 6 | ремонт отмостки | м2 | 60 | 3 000,0 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, 12 | ремонт отмостки | м2 | 50 | 2 500,0 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| д. Святица, ул. Молодежная, 21 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 мп | 350 100 | 11 000,00 2 000,00 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| д. Дарево-Чиж, ул. Солнечная, 6 | герметизация стыков стеновых панелей | м.п. | 16 | 300,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| д. Липск, ул. Мира, 17 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 м.п. | 251 20 | 7000,00 500,00 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |
| д. Липск, ул. Мира, 29 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 мп | 50 20 | 1 600,0 500,00 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| д. Липск, ул. Мира, 30 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 мп | 60 20 | 1 700,0 500,00 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| д. Липск, ул. Мира, 33 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 мп | 80 40 | 2 000,0 900,00 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| д. Липск, ул. Мира, 34 | ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей | м2 мп | 80 40 | 2 000,0 900,00 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |
| г. Ляховичи и Ляховичского района | Аварийно-восстановительный ремонт жилых домов и общежития |  |  | 10 000,0 | январь | декабрь |

Примечание:

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда может уточняться в течение года по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, а также по объемам запланированных работ, по срокам запланированных работ, проведение которых возможно при положительных среднесуточных температурах – в зависимости от погодных условий (для наружных работ); в согласованные с жильцами сроки – при необходимости доступа в жилые помещения.

Зам. директора                                                                                       В.В. Колупанович

Лесник

Македанович