|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕКУЩИЙ ГРАФИК** | | | | | | | | | | | |
| **капитального ремонта жилищного фонда Ляховичского района на 2024 год**  **(утвержден решением Ляховичского райисполкома от 23.01.2024 №79)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  | |  | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | | **Общая площадь квартир жилых домов, м²** | **Ввод площади в текущем году, м²** | | | **Сроки проведения капитального ремонта** | | | |
| **начало, месяц, год** | | **окончание месяц, год** | |
|  | |
|  | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | |  | |
| **Объекты с вводом площади в текущем году** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Орловского в г. Ляховичи» | | 1 043 | 1 043 | | | дек.23 | | апр 24г. | |  | |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | | 633 | 633 | | | апр.24 | | июн.24 | |  | |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | | 636 | 636 | | | апр.24 | | июн.24 | |  | |
|  | **Итого по разделу:** | | **2 312** | **2 312** | | |  | |  | |  | |
| **Объекты без ввода площади в текущем году** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | | 925 |  | | | дек.24 | | фев.25 | |  | |
|  | **Итого по разделу:** | | **925** |  | | |  | |  | |  | |
| **Разработка проектной документации** | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | "Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | | 902 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Минская в г.Ляховичи" | | 591 |  | | |  | |  | |  | |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Орловского в г.Ляховичи" | | 2 106 |  | | |  | |  | |  | |
| 4 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | | 633 |  | | |  | |  | |  | |
| 5 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Десюкевича Ляховичского района" | | 299 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по разделу:** | | **4 531** | **0** | | |  | |  | |  | |
| **Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | | **Нормативный срок строительства** | | | | **Сроки проведения капитального ремонта** | | | |  | |
| **начало месяц, год** | | **окончание месяц, год** | |  | |
| **1** | **2** | | **3** | | | | **4** | | **5** | |  | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Орловского в г. Ляховичи | | 2,5 мес | | | | дек.23 | | апр.24г. | |  | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района | | 2,5 мес | | | | апр.24 | | июн.24 | |  | |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района | | 2,5 мес | | | | апр.24 | | июн.24 | |  | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района | | 2,5 мес | | | | дек.24 | | фев.25 | |  | |