|  |
| --- |
| **ТЕКУЩИЙ ГРАФИК** |
| **капитального ремонта жилищного фонда Ляховичского района на 2024 год****(утвержден решением Ляховичского райисполкома от 23.01.2024 №79)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь квартир жилых домов, м²** | **Ввод площади в текущем году, м²** | **Сроки проведения капитального ремонта** |
| **начало, месяц, год** | **окончание месяц, год** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **Объекты с вводом площади в текущем году** |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Орловского в г. Ляховичи»  | 1 043 | 1 043 | дек.23 | апр 24г. |  |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | 633 | 633 | апр.24 | июн.24 |  |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | 636 | 636 | апр.24 | июн.24 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **2 312** | **2 312** |  |  |  |
| **Объекты без ввода площади в текущем году** |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 925 |  | дек.24 | фев.25 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **925** |  |  |  |  |
| **Разработка проектной документации**  |  |
| 1 | "Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района" | 902 |   |   |   |  |
| 2 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Минская в г.Ляховичи" | 591 |   |   |   |  |
| 3 | "Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Орловского в г.Ляховичи" | 2 106 |   |   |   |  |
| 4 | "Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района" | 633 |   |   |   |  |
| 5 | "Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Десюкевича Ляховичского района" | 299 |   |   |   |  |
|   | **Итого по разделу:** | **4 531** | **0** |  |  |  |
| **Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда** |  |
|  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Нормативный срок строительства** | **Сроки проведения капитального ремонта** |  |
| **начало месяц, год** | **окончание месяц, год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Орловского в г. Ляховичи | 2,5 мес | дек.23 | апр.24г. |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района | 2,5 мес | апр.24 | июн.24 |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Солнечная в д.Дарево-Чиж Ляховичского района | 2,5 мес | апр.24 | июн.24 |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Заводская в д.Туховичи Ляховичского района | 2,5 мес | дек.24 | фев.25 |  |